## IPS
nr | release (geef nr) | type | status | prioriteit | datum | omschrijving | indiener | bespreken met | oplossing
1 | 1 | cr | Afgerond | Hoog |  | Toevoegen van een speler tracker aan het spel. | Shen | Joël | Een toevoeging in het spel zelf maken om de speler zijn locatie te weergeven op de vloer
2 | 1 | cr | Afgerond | Hoog |  | Feedback programma van eisen: hierbij waren er opmerkingen over mijn zin opbouw en wat spellings fouten. | Shen | Joël | Het document over lezen voor spelfouten en kijken voor mogelijkheden van een beteren zins opbouw.
3 | 1 | cr | Afgerond | Hoog |  | Feedback projectplan: het grafiek om de planning aan te geven was te eenvoudig en toch verwarrend. Spelfouten. Zin opbouw. | Shen | Joël | Om dit op te lossen heb het wbs bestand deels toegevoegd waarin detail staat beschreven wat er gaat gebeuren in welke week. Alles een keer overgelezen voor spel fouten.
4 | 1 | cr | Afgerond | Hoog |  | Feedback technisch ontwerp: het klassediagram was niet echt een klassediagram. Verder moest er beter uitgelegd worden hoe de programma's met elkaar communiceren. | Shen | Joël | KlasseDiagram gemaakt en toegevoegd aan het technisch ontwerp. In meer detail gaan over de manier van communicatie tussen de onderdelen.
5 | 1 | cr | Afgerond | Hoog |  | Feedback functioneel ontwerp: Sommige functies waren niet duidelijk beschreven en moesten hierdoor worden aangepast. Zoals het beschrijven van wat er gebeurt als iemand van de vloer afstapt wat het spel dan doet. | Shen | Joël | Betere beschrijving functionaliteiten
6 | 1 | pr | Afgerond | Hoog |  | Probleem met de resetknop: het spel kon de resetTegel niet apart als 1 tegel opslaan en crashde zodra deze regel werd uitgevoerd. | Shen |  | Om dit op te lossen heb ik de resetTegel in een eigen tegel array gezet om zo aangesproken te worden.
7 | 1 | pr | Afgerond | Hoog |  | Het startsignaal speelde niet af: bij het opstarten van het spel ging het startsignaal niet af. Dit kwam vanwege een te kleine delay tussen de signalen en daarom werd dit niet uitgevoerd. | Shen |  | Dit is opgelost door de delay iets groter te maken.
8 | 1 | pr | Afgerond | Hoog |  | Het tracken van de speler ging niet als gewenst: bij het bijhouden van de locatie van de speler werd de gele lijn niet getekent die aangegeeft waar de persoon is. Het probleem lag erbij dat de lijn die getekent moest worden overlapt werd door een volledige kleur tegel. | Shen |  | Om dit op te lossen word het tekenen van de locatie van de speler als laatst gedaan zodat deze altijd bovenop komt te liggen.
9 | 1 | pr | Afgerond | Hoog |  | Het automatisch uitreken van hoeveel groene tegels een spel begint: bij het begin van het spel word er aan de hand van de hoeveelheid tegels uitgerekent hoeveel groene tegels er in totaal komen. De berekening was niet correct en werd hierdoor veel te groot. uiteindelijk was heel het veld groen voor een lange tijd. Om dit op te lossen heb ik de calculatie aangepast met door de correcte nummers te gebruiken. | Shen |  | Eerst werd de uitkomst van floorwidth * lichtamount gebruikt als nummer. nu word alleen floorwidth gebruikt.